## Рабочий план_бюджет
Приложение 2.2 к Положению о порядке проведения II Конкурса инициатив, направленных на продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на местном уровне
Рабочий план/бюджет инициативы
Организация-заявитель:
Название инициативы:
Цель реализации инициативы:
Срок реализации:
Задача / Мероприятие |  | Срок реализации (месяцы) | Сумма |  | Общая сумма, евро | Ожидаемые краткосрочные результаты (количественные и качественные показатели)
|  |  | Финансирование ЕС, евро | Софинансирование, евро
Задача I:
1. | Мероприятие 1:
1.1. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Мероприятие 2:
2.1. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
Задача II:
3. | Мероприятие 3:
3.1. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Мероприятие 4:
4.1. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
Задача III:
5. | Мероприятие 5:
5.1. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Административные расходы
6.1. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
6.2. | Статья расходов: |  | 0 | 0 | 0
Административные расходы , итого: |  |  | 0 | 0 | 0
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ/ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0
|  | % от запрашиваемой суммы | Сумма
Запрашиваемые средства на администрирование, итого: |  | #DIV/0! | 0
Софинансирование, итого: |  | #DIV/0! | 0
Руководитель организации-заявителя:
________________________ / _________________________ (ФИО)
М.П.
Дата: ___ / ___ / 2017 г.

## Образец
Приложение 2.2 к Положению о порядке проведения II Конкурса инициатив, направленных на продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на местном уровне (образец)
Рабочий план/бюджет инициативы
Организация-заявитель: | Ивановский районный исполнительный комитет
Название инициативы: | Территория здоровья
Цель реализации инициативы: | Обеспечить эффективность профилактики НИЗ среди населения Заводского микрорайона г. Иваново (не менее 300 подростков и молодых людей, 500 взрослых) путем повышения их двигательной активности и привлечения к ЗОЖ
Срок реализации: | 12 месяцев
Задача / Мероприятие |  | Срок реализации (месяцы) | Сумма |  | Общая сумма, евро | Ожидаемые краткосрочные результаты (количественные и качественные показатели)
|  |  | Финансирование ЕС, евро | Софинансирование, евро
Задача 1: усовершенствовать инфраструктурные условия Заводского микрорайона г. Иваново для привлечения населения к ЗОЖ
1. | Мероприятие 1. Оборудование воркаут-площадки для популяризации уличных тренировок и привлечения подростков и молодежи к ЗОЖ | 2-3-ий мес. |  |  |  | Спроектирована и смонтирована воркаут-площадка в Заводском микрорайоне г. Иваново, разработано и установлено информационное табло с тренировочными схемами по воркауту (с лого организаторов, ЕС, ПРООН). После установки оборудования на площадке еженедельно занимается не менее 50 человек.
1.1. | Обустройство основания: 200 м.кв. * 17,5 евро |  | 3500 | 0 | 3500
1.2. | Обустройство воркаут-площадки: закупка и установка спортивного оборудования, установка и монтаж труб и зажимных механизмов, бетонирование собранных конструкций |  | 8000 | 0 | 8000
1.3. | Изготовление и установка на площадке информационного табло с тренировочными схемами по воркауту |  | 0 | 200 | 200
Мероприятие 1, итого: |  |  | 11500 | 200 | 11700
2. | Мероприятие 2. Ремонт волейбольной площадки | 3-4-ый мес. |  |  |  | В результате осуществленного ремонта волейбольная площадка приведена в соответствие современным стандартам для занятий данным видом физической активности. Свободный доступ на площадку имеют все желающие. Еженедельно для игры в волейбол площадку посещает более 100 человек.
2.1. | Демонтаж устаревшего асфальтного покрытия с привлечением 1 единицы спецтехники и 1 трактора: 12 ч * 10 евро |  | 0 | 120 | 120
2.2. | Закупка и доставка песка для подготовки поля площадки: 1 т * 250 евро |  | 0 | 250 | 250
2.3. | Закупка и доставка спецсмеси для укладки поверхности площадки: 1,5 т * 900 евро |  | 1350 | 0 | 1350
2.4. | Укладка поверхности площадки: 150 м.кв. * 15 евро |  | 2250 | 0 | 2250
2.5. | Закупка оборудования для площадки: металлических ограждений, 2 стоек, сетки волейбольной |  | 1200 | 0 | 1200
2.6. | Монтаж оборудования и благоустройство территории площадки: 24 ч * 15 евро |  | 0 | 360 | 360
Мероприятие 2, итого: |  |  | 4800 | 730 | 5530
3. | Мероприятие 3. Ремонт велодорожки и оздоровительной тропы для занятий скандинавской ходьбой | 3-4-ый мес. |  |  |  | В результате осуществленного ремонта велодорожка и оздоровительная тропа приведены в соответствие современным стандартам. Разработаны и установлены информационные табло со схемой велодорожки и тропы (с лого организаторов, ЕС, ПРООН). Свободный доступ к объектам имеют все желающие. Организована работа безвозмездного проката спортивно-оздоровительного инвентаря для скандинавской ходьбы (еженедельно данными услугами пользуется не менее 100 чел.). Общая посещаемость велодорожки и оздоровительной тропы возросла на 40 %.
3.1. | Закупка и доставка спецсмеси для ремонта дорожного покрытия: 1 т * 850 евро |  | 850 | 0 | 850
3.2. | Ремонт дорожного покрытия: 48 ч * 15 евро |  | 0 | 720 | 720
3.3. | Нанесение разметки: 50 евро |  | 0 | 50 | 50
3.4. | Изготовление и установка 3 информационных табло со схемой велодорожки и оздоровительной тропы: 3 шт. * 170 евро |  | 0 | 510 | 510
3.5. | Приобретение 50 комплектов палок для скандинавской ходьбы для их свободного проката на базе ФОЦ Заводского микрорайона г. Иваново |  | 550 | 0 | 550
Мероприятие 3, итого: |  |  | 1400 | 1280 | 2680
Задача 2: популяризировать идеи ЗОЖ среди населения Заводского микрорайона.г. Иваново и привлечь не менее 300 подростков и молодых людей, 500 взрослых к занятиям спортом
4. | Мероприятие 4. Торжественное открытие воркаут-площадки и оздоровительной тропы | 5-ый мес. |  |  |  | Состоялось торжественное открытие объектов с приглашением администрации, организаций и жителей Заводского микрорайона г.Иваново, а также представителей организаций-партнеров, ПРООН, ЕС, СМИ. В открытии приняло участие не менее 100 чел. из числа местных жителей и приглашенных гостей. Привлечено внимание местного сообщества и СМИ к реализации инициативы, вопросам профилактики НИЗ и продвижения ЗОЖ, распространена информация о возможностях использования спортивных объектов.
4.1. | Услуги ведущего мероприятия: 1 чел. * 8 ч * 8 евро |  | 0 | 64 | 64
4.2. | Изготовление фотозоны для участников акции |  | 190 | 0 | 190
4.3. | Услуги фотографа: 1 чел. * 18 ч х 10 евро |  | 180 | 0 | 180
4.4. | Канцелярские товары |  | 200 | 0 | 200
4.5. | Промопродукция с логотипами организаторов, ЕС, ПРООН (роллап, уличная растяжка, призы победителям конкурсов - 20 шт.) |  | 500 | 0 | 500
4.6. | Услуги по организации тематического семейного квеста (3 ч) |  | 600 | 0 | 600
Мероприятие 4, итого: |  |  | 1670 | 64 | 1734
5. | Мероприятие 5. Организация и проведение молодежными лидерами 5 мастер-классов по воркауту для жителей Заводского района г.Иваново | 5-9-ый мес. |  |  |  | Молодежными лидерами (двумя тренерами) проведено 5 мастер-классов по воркауту. Не менее 100 местных подростков и молодых людей обучено базовым техникам и упражнениям по воркауту.
5.1. | Услуги тренера по проведению мастер-класса по воркауту: 2 чел. * 5 мастер-классов х 30 евро |  | 300 | 0 | 300
Мероприятие 5, итого: |  |  | 300 | 0 | 300
6. | Мероприятие 6. Организация работы секции по воркауту на базе ФОЦ Заводского района г.Иваново | 5-12-ый мес. |  |  |  | Созданы условия для организации досуговой занятости во внеурочное и вечернее время не менее 50 подростков, проживающих в Заводском микрорайоне г. Иваново: организована работа секции по воркауту с количеством занимающихся не менее 25 чел. * 2 группы.
6.1. | Услуги тренера по воркауту: 1 чел. * 160 ч * 7 евро |  | 1120 | 0 | 1120
Мероприятие 6, итого: |  |  | 1120 | 0 | 1120
7. | Мероприятие 7. Организация и проведение 5 мастер-классов по скандинавской ходьбе для жителей Заводского района г.Иваново (для разных целевых групп) | 5-9-ый мес. |  |  |  | Проведено 5 мастер-классов по скандинавской ходьбе. Не менее 150 местных жителей обучено базовым техникам данного вида физической активности.
7.1. | Услуги тренера по проведению мастер-класса по скандинавской ходьбе: 2 чел. * 5 мастер-классов х 30 евро |  | 300 | 0 | 300
Мероприятие 7, итого: |  |  | 300 | 0 | 300
Задача III: привлечь внимание организаций и жителей Заводского микрорайона г. Иваново к мероприятиям в рамках реализации инициативы, вопросам профилактики НИЗ и продвижения ЗОЖ
8. | Мероприятие 8. Проведение 2 круглых столов для партнеров, организаций Заводского района г. Иваново и СМИ | 2-ой и 12-ый мес. |  |  |  | Круглый стол №1: определен состав рабочей группы для координации работы по реализации инициативы (не менее 10 человек), распределены зоны ответственности, утвержден календарный план работы. Круглый стол №2: подведены итоги реализации инициативы, осуществлен анализ полученных результатов, определены шаги по дальнейшему развитию инициативы.
8.1. | Кофе-пауза: 2 мер. * 20 чел. * 4 евро |  | 160 | 0 | 160
8.2. | Канцелярские товары: 2 мер. * 20 чел. * 3 евро |  | 120 | 0 | 120
8.3. | Аренда помещения: 2 мер. * 4 ч * 7 евро |  | 0 | 56 | 56
Мероприятие 8, итого: |  |  | 280 | 56 | 336
9. | Мероприятие 9. Проведение информационной кампании на местном уровне | 5-6-ой мес. |  |  |  | Обеспечено освещение мероприятий инициативы в СМИ и привлечение внимания целевых групп и общественности к инициативе. Не менее 1000 жителей Заводского микрорайона г.Иваново ознакомлено с информационными материалами инициативы.
9.1. | Услуги по производству видеоролика об инициативе и спортивных объектах (1 видео х 250 евро) |  | 250 | 0 | 250
9.2. | Размещение видеоролика на местном телеканале (30 * 6 мес. * 9 евро) |  | 0 | 1620 | 1620
9.3. | Изготовление информационных материалов (флаеров, буклетов, стенда, уличной растяжки) |  | 630 | 0 | 630
9.4. | Размещение информации о мероприятиях инициативы, вопросах профилактики НИЗ и продвижения ЗОЖ в Интернете: услуги модератора (1 чел. * 70 ч * 11 евро ) |  | 770 | 0 | 770
Мероприятие 9, итого: |  |  | 1650 | 1620 | 3270
10. | Административные расходы | 01-12-ый мес. |  |  |  | Обеспечено качественное администрирование инициативы. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в срок.
10.1. | Координатор инициативы: 20 ч * 12 мес. * 5 евро |  | 1200 | 0 | 1200
10.2. | Бухгалтер инициативы: 20 ч *12 мес. * 4 евро |  | 960 | 0 | 960
10.3. | Телефон, почта, коммунальные расходы: 12 мес. * 78 евро |  | 0 | 936 | 936
Административные расходы, итого: |  |  | 2160 | 936 | 3096
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ/ИТОГО: |  |  | 25180 | 4886 | 30066
|  | % от запрашиваемой суммы | Сумма
Запрашиваемые средства на администрирование, итого: |  | 8.578% | 2160
Софинансирование, итого: |  | 19.4% | 4886
Руководитель организации-заявителя:
________________________ / Скрепочкин А.Н.
М.П.
Дата: ___ / ___ / 2017 г.

## Рабочий план (инструкция) (hidden)
Attachment 1/Приложение 1
AGREED/СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | AGREED/СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ Рабочий план реализации местной инициативы должен быть заполнен в строгом соответствии с заявкой, поданной организацией на Конкурс, но с учетом рекомендаций уполномоченного персонала ПРООН по корректировке бюджета, программных мероприятий и сроков их реализации с целью наиболее эффективного использования средств для достижения ожидаемых результатов реализации инициативы. Как Вы видите, рабочий план содержит английскую и русскую версии текста. Вам необходимо внести английскую версию текста только в те ячейки, где это указано в инструкции (ФИО и должность руководителя организации-грантополучателя). Остальной текст Вы вносите на русском языке (перевод на английский будет осуществлен уполномоченным персоналом ПРООН). В верхней части формы заполнению подлежат только ячейки, выделенные желтым цветом. Далее Вы полностью заполняете таблицу. Инструкции по заполнению смотрите в соответствующих ячейках (выделены курсивом). Вам также доступен для ознакомления образец заполненного рабочего плана (см. лист "Рабочий план (образец)). В таблице укажите все мероприятия, запланированные для достижения задач местной инициативы, сроки их реализации, статьи расходов и суммы, результаты мероприятий и источники верификации достижения результатов. Источники верификации – это документы (включая договора, акты, ТН/ТТН, платёжные поручения, программы мероприятий, списки участников, фотографии, вырезки или ссылки на публикации в СМИ, образцы продукции и прочее), фиксирующие и подтверждающие достижение ожидаемых краткосрочных результатов. При необходимости Вы можете добавлять/удалять строки в таблице (в зависимости от количества задач, мероприятий и статей расходов). При этом важно сохранять исходный (используемый нами) формат ячеек и проверять правильность суммирующих формул по строкам "итого". При заполнении таблицы, в том числе при внесении цели, задач и названий мероприятий, указании ожидаемых результатов, учитывайте рекомендации регионального координатора проекта БЕЛМЕД, уполномоченного вносить корректировки в бюджет, программные мероприятия и сроки реализации заявки с целью наиболее эффективного использования средств для достижения ожидаемых результатов реализации инициативы. Для получения консультаций обращайтесь, пожалуйста: * к Виктору Ерошову, региональному координатору проекта БЕЛМЕД в Витебской области: 210015 Витебск, Проезд Гоголя 11, офис 212; тел: +375 212 61 48 80, +375 29 536 39 79, +375 29 647 94 79; viktar.yerashou@undp.org ИЛИ * к Алёне Котляревской, региональному координатору проекта БЕЛМЕД в Могилевской области: 212022 Могилев, ул. Строителей 31, офис 10; тел.: +375 222 27 46 16, +375 222 40 08 19, +375 29 299 53 08; alena.katliareuskaya@undp.org
Ekaterina Paniklova, UNDP Deputy Resident Representative in the Republic of Belarus/ |  |  |  |  | Укажите ФИО и должность руководителя организации-грантополучателя на английском и русском языках.
Екатерина Паниклова, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Республике Беларусь
Date/Дата |  |  |  |  | Date/Дата
Work Plan /Рабочий план
Project Title/ Название проекта: | Preventing Non-communicable Diseases, Promoting Healthy Lifestyle and Support to Modernization of the Health System in Belarus (BELMED) / Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь (БЕЛМЕД)
Project ID/ Номер проекта: | 94742
Local Initiative/ Местная инициатива: | Укажите название инициативы
Implementation period/Период реализации: | Укажите год(ы) реализации инициативы: 2017 или 2017-2018 гг., а также количество месяцев реализации: например, 18 месяцев (в зависимости от ее продолжительности).
Target/Цель: | Укажите цель реализации инициативы(в соответствии с п. 3.2 поданной на Конкурс заявки)
Задача / Мероприятие |  | Срок реализации | Сумма |  | Общая сумма, долл.США | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) | Источник верификации
|  |  | Финансирование ЕС, долл. США | Софинансирование, долл. США
Задача I: Укажите задачу I (в соответствии с п.3.2 заявки)
1. | Мероприятие 1. Укажите название мероприятия 1. | Укажите месяц(ы) проведения мероприятия 1 (например, 1-ый или 3-4-ый месяц) | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Результат: Опишите результат(ы), ожидаемые после проведения мероприятия. | Укажите источник(и) верификации указанных ожидаемых результатов.
1.1. | Укажите первую статью расходов по мероприятию 1. | Не заполняется | Укажите в долл. США сумму расходов по статье, покрываемых из средств гранта | Укажите в долл. США сумму расходов по статье, покрываемых за счет софинансирвоания | Укажите в долл. США общую сумму расходов по статье (D21 + E21)
1.2. | Укажите вторую статью расходов по мероприятию 1. | Не заполняется | Укажите в долл. США сумму расходов по статье, покрываемых из средств гранта | Укажите в долл. США сумму расходов по статье, покрываемых за счет софинансирвоания | Укажите в долл. США общую сумму расходов по статье (D22 + E22)
1.3. | Укажите третью статью расходов по мероприятию 1. | Не заполняется | Укажите в долл. США сумму расходов по статье, покрываемых из средств гранта | Укажите в долл. США сумму расходов по статье, покрываемых за счет софинансирвоания | Укажите в долл. США общую сумму расходов по статье (D23 + E23)
Мероприятие 1, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Мероприятие 2. По аналогии с мероприятием 1. |  |  |  |  | Результат:
2.1.
2.2.
2.3.
Мероприятие 2, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
Задача II: Укажите задачу II (в соответствии с п.3.2 заявки)
3. | Мероприятие 3. По аналогии с мероприятием 1. |  |  |  |  | Результат:
3.1.
3.2.
3.3.
Мероприятие 3, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 4. По аналогии с мероприятием 1. |  |  |  |  | Результат:
4.1.
4.2.
4.3.
Мероприятие 4, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
Задача III: Укажите задачу III (в соответствии с п.3.2 заявки)
5 | Мероприятие 5. По аналогии с мероприятием 1. |  |  |  |  | Результат:
5.1.
5.2.
5.3.
Мероприятие 5, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
Администрирование инициативы
6 | Административные расходы. По аналогии с мероприятием 1. |  |  |  |  | Результат:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Мероприятие 1, итого: |  |  | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0
% от общего бюджета
Итого финансирование ЕС: |  | #DIV/0! | 0
Итого софинансирование: |  | #DIV/0! | 0
Всего по бюджету: |  | #DIV/0! | 0
______________________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________________________
Yuliya Zhgun, UNDP Programme Associate/ Юлия Жгун, Старший программный сотрудник ПРООН | [5 empty] | Tatsiana Snitko, Coordinator of initiatives of the BELMED project/ Татьяна Снитко, Координатор инициатив проекта БЕЛМЕД

## Рабочий план (образец) (hidden)
Attachment 1/Приложение 1
AGREED/СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | AGREED/СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________________
Ekaterina Paniklova, UNDP Deputy Resident Representative in the Republic of Belarus/ |  |  |  |  | Fedor Fedorov, Belarusian Association of ECO Clubs, Chairman/ Фёдор Фёдоров, Директор Белорусской Ассоциации ЭКО-клубов
Екатерина Паниклова, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Республике Беларусь
Date/Дата |  |  |  |  | Date/Дата
Work Plan /Рабочий план
Project Title/ Название проекта: | Preventing Non-communicable Diseases, Promoting Healthy Lifestyle and Support to Modernization of the Health System in Belarus (BELMED) / Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь (БЕЛМЕД)
Project ID/ Номер проекта: | 94742
Local Initiative/ Местная инициатива: | Сельскохозяйственные инновации
Implementation period/ Период реализации: | 2017 г., 6 месяцев
Target/Цель: | Повысить эффективность выращивания зеленных культур в д. Красота посредством внедрения инновационных технологий, создания экспериментальных площадок и распространения лучших практик среди владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и заинтересованных сторон.
Задача / Мероприятие |  | Срок реализации | Сумма |  | Общая сумма, долл.США | Краткосрочные результаты (количественные и качественные показатели) | Источник верификации
|  |  | Финансиро-вание ЕС, долл. США | Софинанси-рование, долл. США
Задача I: Повысить навыки частных хозяйств по выращиванию ранней зеленной продукции в д. Красота
1. | Мероприятие 1. Cеминар "Органическое земледелие" для владельцев личных подсобных хозяйств (1 день, 20 участников) | 2-ой месяц |  |  |  | Не менее 20 владельцев личных подсобных хозяйств д. Красота получили знания об органическом земледелии на семинаре. Представлены 3 оригинальные технологии и сорта зеленных культур (более 30 видов лука, салата, шпината, укропа, ревеня, щавеля, петрушки, сельдерея, мангольда). | Программа семинара, список участников, отзывы участников, отзывы эксперта-тренера, фотографии, копия презентации, копии публикаций в СМИ, договор с тренером.
1.1. | Аренда помещения |  |  | 50 | 50
1.2. | Питание участников (кофе-пауза) |  | 100 |  | 100
1.3. | Канцелярские товары |  | 50 |  | 50
1.4. | Гонорар эксперта-тренера (включая отчисления в ФСЗН), 8 часов, 1 человек |  | 200 |  | 200
Мероприятие 1, итого: |  |  | 350 | 50 | 400
2. | Мероприятие 2. Консультации экспертов по эко-маркировке зеленной продукции (16 часов, 2 эксперта) | 3-4-ый месяцы |  |  |  | Двумя экспертами проведено не менее 16 часов консультаций по эко-маркировке зеленной продукции. Не менее 20 владельцев личных подсобных хозяйств д. Красота получили актуальную информацию о требованиях к эко-маркировке зеленной продукции. | Договоры с экспертами, журнал учета консультаций, отзывы о полученных консультациях (результаты опроса).
2.1. | Аренда помещения |  |  | 100 | 100
2.2. | Гонорар эксперта-консультанта (включая отчисления), 16 часов, 2 человека |  | 400 |  | 400
Мероприятие 2, итого: |  |  | 400 | 100 | 500
Задача II: Создать учебные экспериментальные площадки для практического обучения представителей частных хозяйств
3. | Мероприятие 3. Закладка опытных полей и зеленных участков у заинтересованных | 4-ый месяц |  |  |  | Заложено 5 опытных полей до 0,5 га и 15 участков по 5 соток до 0,75 га с использованием закупленной техники (4 мотопомпы, 5 ручных сеялок с насадками) и под непосредственным контролем консультанта-растениевода. | Договоры и ТТН на покупку техники, фото техики, фото с полей, список участников, документы на списание топлива, ведомости оплаты услуг растениевода, рабочих.
3.1. | Закладка 5 полей с участием эксперта-растениевода, волонтеров |  | 100 | 200 | 300
3.2. | Закладка 15 зеленных участков с участием эксперта-растениевода, волонтеров |  | 100 | 200 | 300
3.3. | Закупка 4 мотопомп |  | 1600 |  | 1600
3.4. | Закупка 5 ручных сеялок с насадками |  | 1500 |  | 1500
Мероприятие 3, итого: |  |  | 3300 | 400 | 3700
4 | Мероприятие 4. Создание Центра сельскохозяйственных инноваций | 3-6-ой месяцы |  |  |  | Создан Центр сельскохозяйственных инноваций на базе предоставленного Ассоциацией помещения (адрес). Владельцы ЛПХ имеют доступ к консультационной информации и литературе по сельскому хозяйству не менее 2 раз в неделю. На базе Центра организовано не менее трёх выставок, на которых обобщены лучшие практики. Не менее 50 человек посетило Центр за 4 месяца. | Договор на аренду помещения, журнал учета посещений, фото, оригинал-макеты буклетов, ТН/ТТН, отзывы.
4.1. | Заказ и печать информационных буклетов о лучших практиках (включая услуги дизайнера), 200 штук |  | 600 |  | 600
4.2. | Закупка книг по овощеводству, не менее 15 штук |  | 150 | 50 | 200
4.3. | Предоставление помещения под Центр сельскохозяйственных инноваций |  |  | 200 | 200
Мероприятие 4, итого: |  |  | 750 | 250 | 1000
Задача III: Провести 1-й сельский фестиваль зеленных культур "Молодо-Зелено"
5 | Мероприятие 5. Организация и проведение местного фестиваля зеленных культур (1 день, 50 участников) | 6-ой месяц |  |  |  | Не менее 100 человек (владельцы ЛПХ, представители местной власти, представители СМИ, жители 5 деревень) приняли участие в фестивале, обменялись опытом эффективного выращивания зеленных культур. Состоялся парад и выставка зеленных культур. Информация о фестивале и об инициативе размещена в СМИ (не менее 2-х видеосюжетов, не менее 3-х статей в местной и районной прессе, страница на сайте "website.by"). | Программа семинара, список участников, отзывы участников, фотографии, копии публикаций в СМИ, ссылки на публикации.
5.1. | Печать фотопродукции, изготовление таблички с логотипами ЕС-ПРООН |  | 100 | 100 | 200
5.2. | Питание участников (2 кофе-паузы) |  | 200 |  | 200
5.3. | Оформление места проведения фестиваля (выкладка образцов продукции и раздаточных материалов) |  |  | 100 | 100
5.4. | Выступление народных коллективов |  | 200 |  | 200
5.5. | Заказ услуг средств массовой информации (видеосюжет, статьи, размещение информации на сайтах) |  |  | 100 | 100
Мероприятие 5, итого: |  |  | 500 | 300 | 800
Администрирование инициативы
6 | Административные расходы | 1-6-ой месяцы |  |  |  | Обеспечено качественное администрирование инициативы. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в срок. | Договора и акты выполненных работ координатора, бухгалтера инициативы, договор аренды офиса, финансовый и тематический отчёты.
6.1. | Координатор инициативы (включая отчисления) |  | 1000 |  | 1000
6.2. | Бухгалтер (включая отчисления) |  | 600 |  | 600
6.3. | Аренда офисного помещения |  |  | 600 | 600
6.4. | Канцелярские товары и расходные материалы |  | 100 |  | 100
6.5. | Банковские услуги |  | 50 |  | 50
Мероприятие 1, итого: |  |  | 1750 | 600 | 2350
Итого: |  |  | 7050 | 1700 | 8750
% от общего бюджета
Итого финансирование ЕС: |  | 80.57% | 7050
Итого софинансирование: |  | 19.43% | 1700
Всего по бюджету: |  | 100% | 8750
______________________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________________________
Yuliya Zhgun, UNDP Programme Associate/ Юлия Жгун, Старший программный сотрудник ПРООН | [5 empty] | Tatsiana Snitko, Coordinator of initiatives of the BELMED project/ Татьяна Снитко, Координатор инициатив проекта БЕЛМЕД